## Лист1
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории Ангарского городского округа (по состоянию на 01.01.2019)
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик * | Форма собственности | Место расположения объекта, строительный адрес объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансиро вании, млн. руб. | Объем инвестиций, млн. руб. |  |  |  |  | Степень готовности | Примечание
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства
1. | Строительство берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки Китой в районе СНТ "Ясная Поляна" | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | вдоль берега реки Китой в районе СНТ "Ясная Поляна" | 2019 | 1 проект, 800 м берегоукрепительного сооружения | 4.4344 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - | Стоимость проектирования в соответствии с поданной заявкой на софинасирование из областного бюджета
[6 empty] | 2020 |  |  | 0.6935 | 0 | 0 | 0.6935 | 0 | -
2. | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения из деревни Зуй в поселок Мегет в объезд существующего кладбища | строительство | МКУ"СМХ" | Муниципальная | п. Мегет | 2020 | 775,9 м | 7.0755 | 0.2137 | 0 | 0 | 0.2137 | 0 | - | Сметная стоимость ориентировочная. Уточнена протяженость на основании ПСД с 800 м до 775,9 м
[6 empty] | 2021 |  |  | 1.0979 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | -
3. | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей в поселке Стеклянка (Мегетская территория) | строительство | МКУ"СМХ" | Муниципальная | Мегетская территория | 2019 | 3838, 0 м | 2.14 | 2.1385 | 0 | 0 | 2.1385 | 0 | - | Подготовительные работы
4. | Строительство автомобильного путепровода с подъездными путями (автодорога), расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | поселок Мегет | 2021 | 1 проект | 13.62 | 13.6235 | 0 | 0 | 13.6235 | 0 | - | Стоимость проектирования на основании коммерческих предложений
5. | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей в селе Савватеевка | строительство | МКУ"СМХ" | Муниципальная | село Савватеевка | 2019 | 8349,0 м. | 2.4 | 2.4028 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | - | Подготовительные работы
6. | Строительство дорог южной жилой застройки села Одинск | строительство | МКУ"СМХ" | Муниципальная | село Одинск | 2019 | 7962,0 м | 3.19 | 3.1933 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | - | Подготовительные работы Уточнена протяженость на основании ПСД с 7950 м до 7962 м
7. | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей в городе Ангарске | строительство | МКУ"СМХ" | Муниципальная | 256,259 квартал | 2019 |  | 3.16 | 3.155 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | - | Подготовительные работы
[6 empty] | 2021 | 9555,66 м | 505.494 | 29.4443 | 0 | 0 | 29.4443 | 0 | - | Стоимость строительства исходя из проекта аналога Уточнена протяженость на основании ПСД с 9555,66 м до 8723 м
8. | Устройство тротуаров в городе Ангарске | строительство | УКСЖКХТиС | Муниципальная | ул. Трактовая, ул. Преображен ская | 2019 | 4898,0 п.м. | 12.8978 | 12.8978 | 0 | 0 | 12.8978 | 0 | -
[5 empty] | ул. Зурабова, ул.Ворошило ва, ул. Энергетиков | 2019 2021 | 2013,0 п.м. | 9.5859 | 9.5859 | 0 | 0 | 9.5859 | 0 | -
9. | Строительство и реконструкция второй полосы улицы Чайковского на участке от улицы Институтская до проспекта Ленинградский в городе Ангарске | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | вторая полоса улицы Чайковского на участке от улицы Институтская до проспекта Ленинградский | 2019 | 1 проект | 2.39 | 2.3896 | 0 | 0 | 2.3896 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» г. Липецк на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации.
|  | строительство |  |  |  | 2020 | 618 м | 100.03 | 6.1583 | 0 | 0 | 6.1583 | 0 | - | Уточнена протяженость с 695 м до 618 м и стоимость строительства на основании ПСД
10. | Строительство и реконструкция второй полосы Ленинградского проспекта на участке от улицы Чайковского до улицы Космонавтов в городе Ангарске | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | вторая полоса Ленинградского проспекта на участке от улицы Чайковского до улицы Космонавтов | 2019 | 1 проект | 4.59 | 4.587 | 0 | 0 | 4.587 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» г. Липецк на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации.
|  | строительство |  |  |  | 2020 | 1515 | 151.57 | 12.0303 | 0 | 0 | 12.0303 | 0 | - | Уточнена протяженость с 1380 м до 1515 м и стоимость строительства на основании ПСД
11 | Строительство и реконструкция второй полосы улицы Социалистическая на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов в городе Ангарске | проектирова ние | МКУ"СМХ" | Муниципальная | вторая полоса улицы Социалистическая на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов | 2019 | 1 проект | 1.92 | 1.9245 | 0 | 0 | 1.9245 | 0 | - | Заключен муниципальный контракт с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» г. Липецк на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации.
|  | строительство |  |  |  | 2020 | 521,0 м | 71.05 | 4.9148 | 0 | 0 | 4.9148 | 0 | - | Уточнена протяженость с 550 м до 521 м и стоимость строительства на основании ПСД
12 | Строительство и реконструкция второй полосы улицы Космонавтов на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина в городе Ангарске | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | вторая полоса улицы Космонавтов на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | 2019 | 1 проект | 2.34 | 2.3415 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | - | Заключен муниципальный контракт с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» г. Липецк на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации.
|  | строительство |  |  |  | 2020 | 653,0 м | 67.2 | 6.0294 | 0 | 0 | 6.0294 | 0 | - | Уточнена протяженость с 680 м до 653 м и стоимость строительства на основании ПСД
13 | Строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного района (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет | строительство | МКУ"СМХ" | Муниципальная | от АПР г. Ангарска до сетей п. Мегет | 2021 | 14 500,0 п.м | 275.5 | 22.5655 | 0 | 0 | 22.5655 | 0 | - | Стоимость строительства из расчета 1 м трубопровода 19,0 тыс.рублей.
14 | Устройство сетей водоснабжения к земельным участкам для многодетных семей в городе Ангарске | строительство | УКСЖКХТиС | Муниципальная | 259 квартал | 2019 | 686,8 п.м | 4.18 | 4.176 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | - | Заключен муниципальный контракт с МУП АГО "Ангарский Водоканал".
15 | Строительство подземного водозабора (Китойское месторождение) и водовода от водозабора до города Ангарска | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | Китойское месторождение | 2020 | 1 проект | 150 | 5.7379 | 0 | 0 | 5.7379 | 0 | - | Стоимость проектирования в соответствии с поданной заявкой на софинасирование из областного бюджета
16 | Строительство локальных очистных сооружений для ливневой канализации на территории города Ангарска | проектирование | МКУ"СМХ" | Муниципальная | локальные очистные сооружения в г. Ангарске | 2019 | проект | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
17 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка | строительство | МКУ "СМХ" | Муниципальная | с. Савватеевка , ул. Луговая | 2021 | 1 этап -250 куб.м/ сутки; 2-этап -500 куб.м./ сутки | 154.8 | 12.5776 | 0 | 0 | 12.5776 | 0 | - | Получено положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, Стоимость строительства уточнена в соответствии с ПСД
| ИТОГО | [7 empty] | 167.9786 |  | 0 | 167.9786
Начальник отдела по стратегическому развитию территории | [11 empty] | Н.Г. Евстафьева
Исп. Р.С. Карпенко
50 40 42